Tápiógyörgye Község Önkormányzat

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.

Dr. Papp Antal Jegyző részére

Tárgy: Beszámoló 2013. év szennyvízberuházás eseményeiről és elkövetkezendő időszak teendőiről – KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021

Iktatószám: SZV-0463/2014

Tisztelt Jegyző Úr!

2014. június 2-án kelt, 88-12/TITK/2014. iktatószámú levelében leírtaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatom Önt, mint a Tápió vidéki szennyvízberuházásban érintett tagönkormányzat képviselőjét a 2013 évben történt főbb eseményekről és az elkövetkezendő időszak teendőiről.

Előzetes ismertetés a Tápiószelei kisrégióról:

Kisrégióba tartozó települések: Tápiószele, Tápiógyörgye, Újszilvás, Farmos

A kisrégióban épülő szennyvíztisztító telep helyszíne: Tápiószele

Szennyvízcsatorna hálózat építéséért felelős vállalkozó: MAPA Tápió 2012 Konzorcium

Tápiószelei kisrégióban megvalósuló kivitelezési mennyiségek:

|  | Tápiószele | Farmos | Tápiógyörgye | Újszilvás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gravitációs csatorna | 43.400 fm | 21.302 fm | 26.745 fm | 13.770 fm |
| Nyomócső | 705 fm | 1496 fm | 2.968 fm | 3.609 fm |
| Házi bekötő | 17.972 fm | 13.675 fm | 17.468 fm | 10.245 fm |
| Átemelő | 5 db | 1 db | 6 db | 5 db |
| Regionális vezeték | 16.504 fm nyomócső, 7 db végátemelő |
| Szennyvíztisztító telep kapacitása: 2060 m3/d |
| Tisztított szennyvíz befogadója: Ilike-árok |

Kivitelezés előrehaladása – 2013. év

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, mint a „Tápió menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” elnevezésű projekt kedvezményezettje 2012. szeptember 13-án kötötte meg utolsó, nagy vállalkozási szerződéseit a Tápió-vidék 20 település szennyvíz csatornázási munkálataira vonatkozóan a nyertes ajánlattevőkkel.

Miután a szennyvízcsatornázást végző Vállalkozók elvégeztették a kivitelezés megkezdéséhez szükséges előkészítő munkálatokat és a kiviteli tervek is elkészültek, 2013 tavaszán megkezdődött az időben párhuzamosan és egyszerre több településen épülő szennyvízcsatorna hálózatok építése. A Vállalkozók teljes erővel elkezdtek dolgozni, hogy a vállalt határidőre – 2014. szeptember 13. - való teljesítés megvalósuljon és nem utolsó sorban a szennyvíztisztító telepek próbaüzemére megfelelő mennyiségű szennyvíz álljon rendelkezésre.

A tavaszi munkakezdés a tápiószelei kisrégió kivételével minden kisrégióban megkezdődhetett, ott az engedélyezési folyamatok elhúzódása, lassú menete miatt a munkálatok később kezdődhettek, így a vállalkozói feladatok teljesülése is alacsonyabb szinten van.

A késedelem a kisrégióra újonnan beszerezendő vízjogi létesítési engedély csomag megindításának szükségességéből adódik, melynek kiadását az előzetes egyeztetéseknek megfelelően több részletbe adta ki a hatóság, hogy a kisrégió addig se maradjon le túlzottan a munkálatokkal.

2013-ban a hatóság az alábbi ütemben bocsátotta ki az engedélyeket:

- Tápiógyörgye I. ütem – 2013. július 4.

- Tápiógyörgye II. ütem - 2013. november 11.

- Tápiószele I. ütem – 2013. július 4.

- Újszilvás I. ütem – 2013. július 18.

A rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedélyek alapján - Farmos kivételével - a kisrégióban a fizikai előrehaladottság 2013. év végén az alábbiak szerint alakult:

| Tápiószelei kisrégió |
| --- |
|  | Tápiószele | Farmos | Tápiógyörgye | Újszilvás |
| Elkészült gerincvezeték hossz m | 4361 | 0 | 3425 | 1870 |
| Elkészült házi bekötés hossz m | 2010,6 | 0 | 1953 | 1081 |
| Régiós készültségi fok | 17,50% |

- Szentlőrinckátai és Nagykátai kisrégió – 74,70%

- Tápiószentmártoni kisrégió – 79,31%

- Sülysápi kisrégió – 73,94%

A négy kisrégió készültsége összesen: ~62%

Összegezve a szennyvíz csatornázási munkálatokat 2013 évben a Vállalkozók a tápiószelei kisrégió kivételével a tervezetteknek megfelelően haladtak, a csatornahálózat nagy részét lefektették, hogy azokon a területeken 2014 tavaszától megkezdődhessenek az útburkolatok végleges helyreállítási munkálatai. Egyedül a tápiószelei kisrégió munkálatai során tapasztalható lemaradás. Tápiószelén, Tápiógyörgyén és Újszilváson is a rendelkezésre álló engedélyek szerinti csatorna szakasz építését 2013-ban befejezték, a továbbiakban a vízjogi létesítési engedélyek hiánya akadályozta a kivitelezést.

A szennyvíz csatornázási munkálatokkal párhuzamosan folyt és jelenleg is folyik a kisrégiók központi településein épülő szennyvíztisztító telepek építése. A szennyvíztisztító telepek készültsége nem azonos, az eltérések az engedélyeztetési és hatósági eljárások eltérő ügymenetéből adódnak.

Sülysáp esetében a megváltozott tisztított szennyvíz befogadó miatt újabb területet kellett bevonni a kivitelezésbe.

A tápiószentmártoni telep esetében az illetékes hatóság a befogadó nyilatkozat miatt nem hosszabbította meg a tervezett telep vízjogi engedélyét a korábbi telep helyén. A szennyvíztisztító telep új helyének megadása után az újonnan megjelölt területre új eljárást kellett lefolytatni. Az új helyszínre a vízjogi engedély rendelkezésre állt, de az építési engedélyt a ceglédi építési hatóság nem adta ki, itt a település Helyi Építési Szabályozásának módosítása volt szükséges.

Az öt szennyvíztisztító telepen keletkezett víztelenített szennyvíziszapot a Nagykátán épülő központi komposztáló telep fogja fogadni. Készültsége körülbelül a kivitelezés negyedénél tartott 2013. év végén. Készültségi foka a 48. hét alapján 42,95% volt.

2013. év végén a szennyvíztisztító telepek és a komposztáló telep készültsége a következő volt:

|  | Szentlőrinckáta | Sülysáp | Nagykáta | Tápiószentmárton | Tápiószele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes készültségi fok | 16,60% | 3,53% | 63,72% | 3,00% | 30,74% |
|  | Komposztáló telep - Nagykáta |
|  | 42,95% |

Szerződéskötések 2013

2013. március 1. – Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt., PR és tájékoztatás feladatok ellátása tárgyában

Elvégzett főbb feladatok:

- 2013. március 21. – Ünnepélyes nyitórendezvény Tápiószentmártonban

- 2013. április – A beruházás honlapja elkészült

- 2013. április 15. – A projekt információs irodája megnyílt

- 2013. május 1. – Él az információs iroda zöld száma

- 2013. szeptember – 30.000 példányszámú lakossági kiadvány, mely október hónapban szétosztásra került a települések között

- 2014. április 10. – A rajzpályázat kiállítása és a vetélkedő döntője a nagykátai Damjanich János Gimnáziumban

Mindezeken felül a PR cég jó ütemben és megfelelő körültekintéssel biztosítja, hogy a lakosság a lehető legszélesebb körben kapjon tájékoztatást a szennyvíz csatornázási projektről és a munkálatok előrehaladásáról (helyi TV és rádió megjelenések, sajtótájékoztatók). A beruházás aktuális állásáról és fontosabb eseményeiről a www.szennyviz.tapiovidek.hu oldalon olvashat.

2013. március 14. – VTK Innosystem Kft. – Perfektum Projekt Kft. közös ajánlattevők, a munkaszervezet munkáját segítő, külső projektmenedzseri feladatok ellátása vonatkozásában

A Külső Projektmenedzsment szervezet szerződéses kötelezettségének eleget téve továbbra is közreműködik a projektben, segíti a Belső menedzsment munkáját.

Elkövetkezendő időszak teendői – 2014. és 2015. év

Szennyvízcsatorna hálózat

A szentlőrinckátai és nagykátai, tápiószentmártoni és sülysápi kisrégiók tekintetében 2014. szeptember 13-ig, a szerződéses határidő lejártáig a maradék szakaszok befejezése és a végleges úthelyreállítások elvégzése a cél. Mielőtt azonban az utak aszfaltozásához, az eredeti állapot helyreállításához hozzá kezdenének a vállalkozók, az elkészült csatornaszakaszokat az előírásoknak megfelelően többlépcsős minőségi ellenőrzés (víztartási-nyomás próba, kamerás vizsgálatok) alá kell vetni a rendszer tökéletes működéséhez. Emellett a csatornafektetés után visszatöltött anyagnak is néhány hónap tömörödésre, ülepedési időre van szüksége. A végleges úthelyreállítás tehát a komplex minősítési eljárások megfelelősége után kezdődhet csak meg.

A tápiószelei kisrégió összes vízjogi létesítési engedélye rendelkezésre áll, jelenleg a regionális rendszer engedélye hiányzik, mely a közútkezelői hozzájárulás beérkezése után tud kiadásra kerülni.

2014-ben a hatóság az alábbi ütemben bocsátotta ki az engedélyeket:

Tápiógyörgye III. ütem – 2014. április 28.

Tápiószele II. ütem – 2014. március 31.

Újszilvás II. ütem - 2014. április 28.

Farmos I. ütem – 2014. február 19.

Farmos II. ütem – 2014. március 26.

Farmos III. ütem - 2014. április 28.

Tápiógyörgye kivitelezésért felelős vállalkozó a Strabag Általános Építő Kft. 2014 májusában leadott műszaki ütemtervében az alábbi ütemezésben kívánja megvalósítani a szennyvízcsatorna hálózat építését:

2014. augusztus – nyomott vezeték építésének befejezése

2014. szeptember – átemelők építésének befejezése

2015. március – gravitációs csatorna építésének befejezése

2015. április – csatornahálózat minősítésének műszaki átadása

2015. április – úthelyreállítások

A Tápiószelei szennyvíztisztító telep előrehaladása

A tápiószelei szennyvíztisztító telep kivitelezési munkálatai befejeződtek, az üzempróbák sikeresen lezajlottak a vállalkozó a szennyvíztisztító telep építésének kivitelezési munkáit készre jelentette. A szennyvízcsatorna hálózat késedelmes munkakezdéséből adódóan a próbaüzem megkezdéséhez szükséges szennyvízmennyiség (40%) egyelőre nem áll rendelkezésre. Előreláthatólag szeptember-október hónapban rendelkezésre fog állni a szükséges szennyvíz mennyiség,- amennyiben a lakossági rákötések megvalósulnak -, amivel a próbaüzem megkezdhető és 2015. április 30-ig az le is zárulhat.

A nagykátai szennyvíztisztító telep készültsége azonos szinten van a tápiószeleiével, a vállalkozó a nagykátai telep építésének kivitelezési munkáit is készre jelentette. Jelenleg a próbaüzem lefolytatásához szükséges üzemeltetési feladatok ellátása ügyében folynak egyeztető tárgyalások.

A sülysápi, tápiószentmártoni és szentlőrinckátai szennyvíztisztító telep kivitelezése a nagykátai és tápiószelei telephez képest a fentebb ismertetett okok következtében némi lemaradásban van, a vállalt határidőre történő befejezése nem kerül veszélybe. A projekt megvalósulásának véghatárideje 2015. június 30.

Az alábbi táblázat a szennyvíztisztító telepek készültségét mutatja a 2014. májusban leadott 11. számú rész-számla alapján:

|  | Szentlőrinckáta | Sülysáp | Nagykáta | Tápiószentmárton | Tápiószele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összes készültségi fok | 34% | 11% | 85% | 11% | 84% |

A szennyvíztisztító telepek próbaüzeme akkor lehetséges, ha az adott hálózat bel- és külterületi szakaszai teljesen kiépültek és a hozzá tartozó műtárgyak is elkészültek és a lakossági rákötések legalább részben megvalósulnak.

Technológia

A szennyvíztisztító telepek építésénél az un. C-TECH technológiát alkalmazzák, mely számos technológiai újdonságot tartalmaz, üzemeltetési költsége pedig alacsonyabb más technológiákhoz képest. Az öt településen épülő C-TECH technológia együttesen több mint, napi 10.000 m3 szennyvízmennyiséget fog kezelni. A technológia részeként mindegyik telepen megoldják a szennyvíziszapok gépi sűrítését, víztelenítését is.

Komposztáló telep

A komposztáló telep Nagykáta külterületén a szennyvíztisztító telep szomszédságában épül. A szennyvíztisztító telepeken keletkezett víztelenített szennyvíziszapot fogja fogadni. A beszállított víztelenített iszapok komposztálását oltóanyag és struktúra anyag (zöld hulladék) együttes alkalmazásán alapuló biológiailag irányított technológiával biztosítják. A komposztáló telep építésével olyannyira jó ütemben haladtak a vállalkozók, hogy április végével megkezdődött a komposztáló próbaüzeme.

Hátralévő közbeszerzések

Eszközbeszerzés

- Közösségi értékhatár feletti nyílt közbeszerzési eljárás

- Az ajánlati felhívás megjelenésének időpontja: 2013. szeptember 19.

- Az ajánlatok benyújtási határideje: 2013. december 20.

Az eszközbeszerzés azoknak a gépeknek, eszközöknek a beszerzését foglalja magába amelyek az elkészült szennyvíztisztító telepeken keletkezett víztelenített szennyvíziszap komposztáló telepre történő szállításához és a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséhez, karbantartási munkák elvégzéséhez szükségesek.

Komposzt elhelyezési tanulmány

A komposzt elhelyezési tanulmány, a Támogatási szerződésben előírt nemzeti értékhatár alatti három ajánlattevő meghívásával megvalósuló eljárás, melyet támogatásból finanszíroz a Társulás.

Önerő-terhek csökkentése

A 32 milliárd forintot meghaladó beruházás elszámolható költségeinek közel 4,5 milliárd forintos önerejét a Társulás a 2012. évben igényelt önerő-támogatással ~616 millió Ft-tal csökkentette. 2013-ban ismét lehetőség nyílt a támogatás igénybevételére. A vizsgálatokat követően a Társulást ismételten vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítették 1 774 612 514 Ft értékben, mely keret teljes mértékben lehívásra került. A Társulás harmadjára is, a 2014-ben várható elszámolható költségek önerejének biztosítása céljából 1 736 015 040 Ft összegű önerő támogatás iránti kérelmet nyújtott be, melynek elbírálását követően a megítélt támogatás teljes összege 2014. december 31-ig hívható le. Az elnyert önerő támogatások a projekt megvalósításának gördülékenységét és az önerő terhek csökkentését szolgálják, mely által a beruházás megvalósításához kevesebb hitelforrásra lesz szükség.

Kifizetések – 2012

2012. évben 8 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke 3 883 981 127 Ft.

Kifizetések - 2013

2013. évben 16 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke: 11 518 516 228 Ft.

Kifizetések - 2014

2014. évben 8 kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, a számlák nettó értéke 2 605 176 942 Ft.

Társulás által 2012., 2013. és 2014. évben összesen benyújtott kifizetési kérelem számláinak nettó értéke: 18 007 674 297 Ft, amelyhez a Társulásnak eddig mindössze 2.254.043 Ft önerőt kellett biztosítania, az önerő-támogatásnak köszönhetően.

Nagykáta, 2014. június 17.

Üdvözlettel:

Kovács Norbert sk.

projektigazgató